《河南省哲学社会科学规划项目管理办法》之

第六章   成果鉴定与结项

第二十六条  省社科规划项目最终成果，一般应经过鉴定,鉴定合格者予以结项。符合条件者，可免于鉴定。

第二十七条  省社科规划办负责组织对省社科规划项目最终成果的鉴定。

第二十八条  项目最终成果的基本要求:

1. 研究报告：一般不少于2万字，且项目负责人须在公开学术刊物上发表相关论文2篇（含2篇）以上；

2. 系列论文：一般要求项目负责人在公开学术刊物发表5篇（含5篇）以上；

3. 专著：一般不少于15万字。

凡公开发表的文章均须注明：本文系河南省哲学社会科学规划项目最终研究成果（或阶段性研究成果）和项目编号。

第二十九条 项目最终成果的装订要求：

1. 成果形式为研究报告的，要将成果与发表的论文复印件装订成册；

2. 成果形式为系列论文的，要将发表的论文刊物封面和论文以及未发表的论文复印、装订成册；

3. 成果形式为专著的，要将成果打印、装订成册。

以上最终成果一律用A4纸打印，正文用4号宋体字。

第三十条  任何一种形式的成果，报送时均须在首页左上方注明：XXXX年度河南省哲学社会科学规划项目。

第三十一条  省社科规划项目最终成果鉴定实行匿名通讯鉴定和匿名会议鉴定相结合的方法进行。项目负责人申请鉴定结项时，不得在鉴定成果中显示本人和项目组成员的姓名、单位及其它相关信息。

第三十二条  通讯鉴定专家由省社科规划办从河南省哲学社会科学专家库中随机遴选，每项需要鉴定的成果聘请3位同行专家进行匿名通讯鉴定。会议鉴定专家由省社科规划办根据实际情况和需要确定。

第三十三条  成果鉴定结项工作要在规定时间内完成。项目负责人所在单位必须在接到鉴定材料两周内做好材料审核及上报工作；省社科规划办要在3个月内完成项目成果的鉴定结项工作。

第三十四条  省社科规划办须对鉴定专家的人选、鉴定过程的具体内容严格保密。

第三十五条   项目成果鉴定等级分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级。四个等级的标准分别是：“优秀”：平均分在85分（含）以上；“良好”：平均分在75分（含）以上；“合格”：平均分在60分(含)以上 。

“不合格”的标准是指平均分在59分（含）以下者。

第三十六条  成果鉴定程序：

1、项目研究工作完成后，项目负责人应及时填写《河南省哲学社会科学规划项目鉴定结项审批书》（从河南社科规划网下载，网址：http://www.hnpopss.gov.cn），一式2份，最终成果简介2份，经所在单位科研管理部门（无此部门者直接报省社科规划办）审核合格后，连同4套最终成果报省社科规划办（1份署名，3份匿名）。

2、省社科规划办对《河南省哲学社会科学规划项目结项审批书》和最终成果进行审查，最终成果须符合批准的设计内容和形式。审核合格后，将最终成果和《河南省哲学社会科学规划项目成果通讯鉴定表》交与鉴定专家进行通讯鉴定。

3、通讯鉴定专家按照《河南省哲学社会科学规划项目成果通讯鉴定表》的规定，参照评价指标体系设定的指标打分，并写出文字评语，提出成果等级建议。

4、省社科规划办综合通讯鉴定专家鉴定意见，计算出每个项目成果的平均分数，并及时组织召开鉴定会，对已经通过通讯鉴定的成果进行会议鉴定。会议鉴定专家依照成果鉴定标准，分项审议，并由会议集体评议，评定等级，形成综合性鉴定意见和能否通过鉴定的明确意见。

5、省社科规划办综合通讯鉴定专家和会议鉴定专家的鉴定意见，最终确定成果等级。

6、省社科规划办要及时将鉴定结论通知项目组及所在单位。凡成果鉴定等级为“合格”以上的，发给《河南省哲学社会科学规划项目结项证书》，并在结项证书中注明鉴定等级。项目鉴定等级为“不合格”的，允许项目组在六个月内对成果进行修改，并由省社科规划办重新组织鉴定，重新鉴定仍不能通过的，予以撤项。

第三十七条  凡项目的最终成果或阶段性成果（项目负责人为第一作者），具备下列条件之一者可免于鉴定：

1. 获得省部级评奖二等以上奖励（含二等）；

2. 提出的理论观点、对策建议等被省部级以上党政领导机关采纳吸收（以正式文件为准）；

3. 研究报告和系列论文类成果公开发表在全国性有重要影响的权威学术理论报刊（CSSCI）3篇（含3篇）以上；

4. 涉及党和国家机密不宜公开，且质量已得到有关部门认可。

属于上述情况者，仍须填写《河南省哲学社会科学规划项目结项审批书》，说明免于鉴定的理由，并附有关证明材料，连同3套最终成果由项目负责人所在单位上报省社科规划办。省社科规划办对上报材料进行审定，并作出是否同意该项目免于鉴定的结论。

免于鉴定的成果，可视为通过鉴定，符合上述1、2、3条者，鉴定等级定为“优秀”。符合上述第4条者，鉴定等级一般定为合格。

第三十八条  原则上实行成果先鉴定后出版制度。计划出版的省社科规划项目成果一般应先鉴定后出版，确需先出版的，须报经省社科规划办批准。

第三十九条  鉴定专家要认真负责、实事求是地对成果质量进行评估，对自已的鉴定意见和结论承担学术和法律责任。对不负责任的，省社科规划办将不再聘任其参与项目成果鉴定工作。

第四十条  省社科规划办定期将所有项目成果的鉴定等级通过河南社科规划网和《河南社科规划简报》予以公布，并通报各项目负责人所在单位。